## 工作表1
狀態 (Status) | 結案 (Y/N) | 專案 / 類別 (Project/Category) | 工作項目 / 內容描述 (Task Description) | 負責人 (Assignee) | 建立日期 (Start Date) | 到期日 (Due Date) | 備註 / 後續追蹤 (Remarks/Notes)
🟢 已完成 | Y | 設備改善 | 進行無塵室清洗自動線設備點檢 | 劉金勳 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 已確認運作正常
🟡 進行中 | N | 品管與分析 | AMAT 離子層析分析（IC 測試）申請與送樣 | 劉金勳 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 樣品尺寸計算 41.3 cm²，待寄出
🔴 待處理 | N | 廠務工程 | 評估新竹廠區陽極自動線升級方案 | 劉金勳 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 待廠商提供報價與規格書